## Feuil1
Procédure de tests système
Date: | 2023-04-27
Responsable: | Camille Fortin et Ilyes
Schéma Électrique
# spécification | Description | Catégorie | Méthode de test | Tolérances attendues | Tolérances validées | Conforme | notes
E1 | DC-DC batteries lithium a 3.3V | électronique | tester avec source la plage d'entrée 2.7V a 4.3V avec courrant nominal de sortie de 1Ampère | 3.3V +/- 0.1V | Impossible | NA | Le régulateur produisait de l'interférance qui causait probleme avec ma communication ESP-NOW
E2 | Polyswitch | électronique | Tester si la polyswitch coupe le courant revien correctement |  |  | NA | Alimentation via USB
E3 | 5V | électronique | Tester que le 5V peut pousser 1A | 5V +- 0.2 |  | NA | Alimentation via USB
E4 | Rechargement de la Batterie au lithium | électronique | Tester et recharger la batterie au lithium | Recharge Fonctionnel |  | NA | Alimentation via USB
E5 | Tester la communication avec le PC | électronique et logiciel | Avoir le port COM | Fonctionne |  | Conforme | Patch fait sur Data+ data-
E6 | Test circuit de Stay On | électronique et logiciel | Pouvoir Shut down avec le software | Fonctionne ON et OFF |  | NA | Alimentation via USB
E7 | Tester le lecteur de la Carte SD | électronique et logiciel | Pouvoir détecter la carte et lire son ID | Switch et ID |  | NC
E8 | Communication avec l'écran | électronique et logiciel | Pouvoir afficher et lire le pavé tactile | Tactile et LCD |  | Conforme | Lecture parfaite en I2C et SPI
E9 | Test des circuit Audio | électronique et logiciel | Tester Speaker et Micro |  |  | NA | Alimentation via USB
E2/S1 | Circuit de protection de la batterie | électronique et logiciel | Tester avec une source que le circuit ferme a 2.7V | ≤ 2.7V |  | NA | Alimentation via USB
M1 | Le PCB s'insère parfaitement dans son boitier de plastique | mécanique | Installer le pcb et faire tous les essais fonctionnels
S2 | Communication en ESP-NOW entre la porte et le Pannel et Capteurs | logiciel | vérifier que la communication s'effectue et fonctionne | portée 5 mètres |  | Conforme | 100% fonctionnel sans bug
S3 | Détection du niveau de la batterie | électronique et logiciel | S'assurer de pouvoir lire le ADC et avoir une lecture fiable | 10% tolérance |  | NA | Aucune batterie LIPO
S4 | Tester le protocole de communication | Logiciel | S'assurer que le protocole fonctionne sans problème | Communication ne coupe pas |  | Conforme
S5 | Tester les Fonctions Armé désarmé | Logiciel | S'assurer de pouvoir armé et désarmé le système avec le code | 100% foncT