## Feuil1
Procédure de tests système
Date: | 2023-04-27
Responsable: | Camille Fortin et Ilyes
Schéma Électrique
# spécification | Description | Catégorie | Méthode de test | Tolérances attendues | Tolérances validées | Conforme | notes
E1 | Batterie 4 AA comme source (6.3VMAX) | électronique | tester avec source la plage d'entrée 2.7V a 4.3V avec courant nominal de sortie de 1Ampère | 3.3V +/- 0.1V | O | O
E2 | Polyswitch | électronique | Tester si la polyswitch coupe le courant revient correctement | 1.8A coupe |  | X
E3/S1 | Circuit de protection de la batterie | électronique et logiciel | Tester avec une source que le circuit ferme a 2.7V | >= 2.7V | O | O
E4 | 5V | électronique | Tester que le 5V peut pousser 2A | 1.5A | O | O
E5 | Tester la communication avec le PC | électronique | Avoir le port COM | Fonctionne |  | ----------------- | Fonctionne, mais la statique a brisé le circuit. Le circuit fonctionnait. Un FTDI est utilisé pour programmer.
E6 | Vérifier la corruption/court-circuit des signaux critiques | électronique | Vérifier les tests point | Tolérances zéro | O | O
E7 | Vérifier l'alim 5V-3V3esp-3V3 | électronique | Souder les composantes d'alim en premier, vérifier l'alimentation et leurs dissipations de chaleur après 3-4 minutes | +/- 0.08V | O | O
E8 | Vérifier le courant de mes sources et la dissipation thermique | électronique | Tester mes alimentations sous charges, vérifier le fonctionnement des composantes et vérifier la température et la dissipation thermique | 80% max du degré par wattage | O | O
M1 | Le PCB s'insère parfaitement dans son boitier de plastique | mécanique | Installer le pcb et faire tous les essais fonctionnels |  |  | ----------------- | rentre bien dans le boitier original, sauf que les trous de vis ne sont pas placés sur le board en fonction de l'ancien board.
S2 | Communication en ESP-NOW entre la porte et le Pannel | logiciel | vérifier que la communication s'effectue et fonctionne | portée 5 mètres | O | O | se rend jusqu'a 15-20m dans le laboratoire jusqu’au couloir (beaucoup de bruit)
M2 | Vérifier si le pcb est de bonne dimension | mécanique | s'assurer que les pcbs puissent rentrer dans leurs boitiers prédéfinis | .5mm de tolérance |  | ----------------- | Ils rentrent dans leurs boitiers originaux, mais leurs boitiers finals ne sont pas encore produits.
M3 | Vérifier que les connecteurs ne sont pas soudés à l'envers | mécanique | Vérifier le placement du ground et du VCC sur le board et son connecteur |  | O | O
E9 | Peux communiquer en I2C avec les chips du board | mécanique/ logiciel et électronique | Communiquer aux adresses matériel des chips | fonctionne |  | ----------------- | Peux écrire aux adresses, mais bug avec librairie NFC
E10/S3 | L'infrarouge peut envoyer et recevoir | mécanique et logiciel | communiquer avec le récepteur et lire avec le récepteur | fonctionne | O | O
E10/S4/M4 | Le moteur peut être contrôlé pas la drive de moteur | mécanique | activer la drive de moteur | fonctionne |  | ----------------- | Fonctionne si la batterie fournit assez de courant (pas la faute de la drive, mais une remarque pareille)
E11 | Vérifier les strips de LEDS ou les signaux | électrique | fonctionner hard avec les leds SM et après les strips de led | fonctionne sur la strip de led | O | O
E12 | Vérifier si le buzzer fonctionne | électrique | Activier le buzzer de façon logicielle ou en probant | fonctionne | O | O
E13 | Vérifier si les adresses matériel des chips I2Cs sont accessible | logiciel et électronique | Adresser les chips | fonctionne sur quelque une | O | O